POZVÁNKA

na projektovou schůzi projektu ESF REFIMAT

dne 4.4.2013 (čtvrtek), 13,00 – 14,30, zasedací místnost FIM

**Program:**

shrnutí činností v předchozích monitorovacích obdobích (MO), aktivity v následném MO 1.1. - 30.6.2013, činnosti v závěrečném časovém období projektu

1. Přehled o stavu tištěných výstupů – výukových textů, plánovaných 9 titulů
2. Evaluace e-kurzů: informace o hodnotícím dotazníku, o aktuálním hodnocení 7 vytvořených e-kurzů ve výuce pro ZS zástupci partnera a garanty
3. Požadavek uzavřít tvorbu 7 e-kurzů pro výuku v LS do 30.4.2013, možnosti využití pomoci IT specialisty ing. Husákové; směrování k hodnocení dle hodnotícího dotazníku v květnu 2013 zástupci partnera a garanty
4. Informace o dotazníkovém šetření, březen 2013 (dr. Sedláček) a jeho zpracování
5. Informace o přípravě závěrečného dotazníkového šetření cílové skupiny v závěru LS 2012-13: obsah a forma
6. Provedení identifikace početnosti a složení cílové skupiny a dalších její charakteristik, potřebné pro monitorovací indikátory, podrobně po předmětech a semestrech výuky, dle ISITu, k datům uvedeným v projektu (nejpozdější je 31.3.2013)
7. Informace o závěrečném workshopu projektu (29.5.2013), za účasti zástupců partnera; předběžný program, úkoly, rezervace času

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Oslovení nezávislých hodnotitelů projektu mimo UHK k obsahu projektu a jeho naplnění, návrhy na osoby; vymezení témat hodnocení, předpoklad jeho provedení: srpen – září 2013, zahrnutí do závěrečné monitorovací zprávy 2. Přehled o klíčových aktivitách v dalším období podrobněji 3. Různé   Účast všech řešitelů projektu je žádoucí. | |
|  |  |
|  |  |

*Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc, koordinátor projektu*

*RNDr. Pavel Pražák, Ph.D., koordinátor aktivit projektu*